## Trang_tính1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN _ TUẦN 2
Phát triển ứng dụng
STT | Tên công việc | Effort | Mức độ ưu tiên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Họp nhóm, kiểm tra tiến độ công việc nhóm. Điều chỉnh kế hoạch phù hợp | 4 | High | Tất cả thành viên trong nhóm 10 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2 | Phát triển giao diện của ứng dụng | 12 | High | Võ Thị Thanh Hằng | 2024-07-06 | 2024-07-09
3 | Xây dựng module đọc thẻ | 16 | High | Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-07-06 | 2024-07-09
4 | Xây dựng module lưu trữ thông tin khách hàng, thẻ Visa | 16 | High | Đặng Ngọc Anh Thư | 2024-07-06 | 2024-07-09
5 | Tích hợp các giao diện và module đọc thẻ | 8 | High | Võ Thị Thanh Hằng - Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-07-10 | 2024-07-10
6 | Kiểm tra tính nắng lưu trữ và quản lý của thẻ | 8 | High | Đặng Ngọc Anh Thư | 2024-07-10 | 2024-07-10
Effort: Tính theo giờ
Mức độ ưu tiên công việc:
High: Cao
Medium: Trung bình
Low: Thấp