## Trang_tính1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN _ TUẦN 3
Tích hợp công việc và kiểm thử ứng dụng
STT | Tên công việc | Effort | Mức độ ưu tiên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Họp nhóm, kiểm tra tiến độ công việc và điều chỉnh kế hoạch phù hợp | 5 | High | Tất cả các thành viên nhóm 10 | 2024-07-12 | 2024-07-12
2 | Tạo các product backlog cho ứng dụng | 14 | High | Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-07-13 | 2024-07-15
3 | Tạo các sprint backlog từ product và nêu rõ thời gian | 16 | High | Đặng Ngọc Anh Thư | 2024-07-13 | 2024-07-15
4 | Vẽ user case tổng quát giao diện cho ứng dụng app | 16 | High | Võ Thị Thanh Hằng | 2024-07-13 | 2024-07-15
5 | Thiết kế giao diện cho ứng dụng | 10 | High | Nguyễn Kim Diệu Hoa - Đặng Ngọc Anh Thư | 2020-07-16 | 2024-07-17
6 | Sử dụng Usecase mô tả hoạt động của người dùng trong giao diện trên | 8 | Medium | Võ Thị Thanh Hằng | 2024-07-16 | 2024-07-17
7 | Kiểm tra cuối cùng, chuẩn bị thuyết trình và nộp dự án | 8 | High | Tất cả các thành viên nhóm 10 | 2024-07-17 | 2024-07-17
Effort: Tính theo giờ
Mức độ ưu tiên công việc:
High: Cao
Medium: Trung bình
Low: Thấp